## Slide 1: GESTION DE PROJET
L3 SPS
UE Education Thérapeutique du Patient
Dr Delphine HOEGY / Dr Teddy NOVAIS
Pharmaciens des Hospices Civils de Lyon / Enseignants-chercheurs
Département Sciences du médicament
Pharmacie clinique, ISPB Lyon 1

## Slide 2: Objectifs pédagogiques
Appréhender les étapes clefs de la gestion de projet
Mettre en application la méthodologie de projet

## Slide 3: « Méthodologie de projet » ou « gestion de projet » ou « conduite de projet »
Qu’est ce que c’est pour vous ?

## Slide 4: Méthodologie de projet

## Slide 5: En pratique, dans la vie de tous les jours
Pour organiser un voyage, comment vous y prenez vous ?
  ATTENTION :
  La méthodologie de projet est une démarche non-chronologique

## Slide 6: En pratique, dans la vie de tous les jours
Pour organiser un voyage, comment vous y prenez vous ?
  Avoir une idée de : « avec qui partir », « quand », « où », en fonction de vos besoins & envies
  Définir budget
  Etat des lieux : qui est disponible, quand êtes vous disponible ?
  & croiser les destinations « déjà faites » ou/et qui font envies à tous
  Organisation : qui réserve les billets, le lieux d’habitation, le véhicule,… ? ; où aller et comment ?
  Recherche partenaires : agence voyage, amis déjà partis même endroit, guide de voyage ?
  Communication : groupe whatsapp? Messenger ? Autre ?
  Evaluation : est ce que c’était bien et vous referiez un voyage ? Que changeriez vous si c’était à refaire ? …
  ATTENTION :
  La méthodologie de projet est une démarche non-chronologique

## Slide 7: Méthodologie de projet
https://www.youtube.com/watch?v=KstwnJm4OO0

## Slide 8: Méthodologie de projet
Le « diagnostic » / les besoins
  Equipe projet
  Analyse de la situation / contexte
  Priorités / public cible
Les objectifs
Les stratégies /planification
Les moyens
La réalisation
L’évaluation / suivi
La valorisation / communication
  ATTENTION :
  La méthodologie de projet est une démarche non-chronologique

## Slide 9: Méthodologie de projet
Le « diagnostic » / les « besoins »
Equipe projet
  Identification des acteurs et rôles
  Visible et légitime par rapport aux autres acteurs
Analyse de la situation / contexte
Priorités / public cible
  Qu’est ce qu’on fait ? Pour qui on le fait ?
  Dégager des besoins et priorités en lien avec le public cible

## Slide 10: Méthodologie de projet
Les objectifs : Buts à atteindre
  Donne le sens du projet, la mobilisation des acteurs et des partenaires
  Formulation nécessaire :
  Objectif général : porte le projet dans son ensemble ; sens global du projet
  = CE QUE JE VEUX OBTENIR
  Objectifs secondaires : précise un aspect de l’objectif général, le spécifie
  Objectifs opérationnels : plus concrêts, ce sont les missions à réaliser
  QUI FAIT QUOI ET COMMENT

## Slide 11: Méthodologie de projet
Les stratégies / planification
  Etapes par étapes, rétroplanning
  Outil : Diagramme de gantt
  Exemples (diapos suivantes)

## Slide 12: Méthodologie de projet

## Slide 13: Méthodologie de projet

## Slide 14: Méthodologie de projet
Les moyens
  Humains : les acteurs et partenaires => Communication +++ nécessaire
  Temps
  Matériel
Notes: HEH code plus que > PC > CXR
Nécessité de se mettre d'accord sur quoi coder et comment le faire

## Slide 15: Méthodologie de projet
La réalisation / l’opérationnel
  En lien avec objectifs opérationnels
  En lien avec planification
  En lien avec acteurs

## Slide 16: Méthodologie de projet
L’évaluation / le suivi
  NE SE PREVOIT ET DEFINIT PAS A LA FIN, MAIS AU DEBUT !
  Evaluation du processus : organisation et mise en oeuvre du projet
  Evaluation des résultats : attendus ou non-attendus
  Critères et indicateurs à définir et planifier

## Slide 17: Méthodologie de projet
La valorisation / la communication
  Tout au long du projet
  Au sein de l’équipe projet et avec les autres acteurs/partenaires
  +++ importante

## Slide 18: En pratique, pour un projet professionnel

## Slide 19
VOTRE PROJET
SI VOUS L’ACCEPTEZ…

## Slide 20: Vous êtes chef de projet communication/ETP au sein d’une industrie pharmaceutique. On vous demande de développer une action éducative e-ETP synchrone ou asynchrone pertinente pour accompagner le bon usage du médicament ou dispositif X.
Comment s’y prendre ?

## Slide 21: (Soutenance orale notée)
Présentez votre « démarche projet » grâce au support proposé
Vous aurez 10 minutes pour être
« vendeur »
Donnez-nous envie de financer votre projet éducatif d’e-ETP!

## Slide 22: 6 projets proposés
6 groupes – 6 projets (1 par groupe):
Hypertension artérielle
Post-transplantation d’organe solide
Allergie, anaphylaxie
Diabète de type 1
Polyarthrite rhumatoïde
Asthme
 Intéresser vous à des dispositifs/médicaments innovants

## Slide 23: Méthodologie de projet
https://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/NDI_guidemethodo.pdf